## すごろＱの説明
きゅ～
すごろＱ |  | QuaSTom 温故知新が丹精込めて送る、ソフトウェア開発の知恵を引き出すゲーム
ウォーターフォールモデルで開発するプロジェクトＱ。
誰 (コマ) が早くゴールするかを競う、すごろく形式のプロジェクト体験ゲーム。
プロジェクトにはつきものの、色々なトラブルを解決しながらゲームを進め、参加者みんなで知恵・知識・体験を共有しよう！
プロジェクトＱは、業務用のWebシステムのウォーターフォールモデルによる開発で、開発期間1年くらいの規模を想定しています。
実在のプロジェクトとは一切関係ありません。
もし、既視感を感じたら、それはプロジェクトあるあるなのかもしれません。
■ ゲームの所要時間: 30分程度
■ ゲームの参加人数: 何人でも (所要時間が延びます)
■ 準備するもの
すごろＱボード
コマ
サイコロ
カード
■ 楽しみ方・遊び方
楽しみ方
マスのタスクや問題について、プレイヤー同士で知恵や経験を話し合うことで、新たな視点や気づきを得られます。
遊び方や意見に正解・不正解はありません。ぜひ色々な意見やアイデアを出し合って楽しんでください。
他にも以下のような楽しみ方ができます。
1. 基本的なプロジェクトの進め方や、各工程の成果物などを知る (必ずしも作業順には並んでいません)
2. 起こりやすいトラブル、起きると大変なことになるトラブルなどを知る
3. もしこういう課題・問題に直面したら？というトラブルシューティングのシミュレーションができる
|  | ゲームの遊び方 (①カードを使わない) |  |  |  | オンラインの場合・・・
|  |  | 1. 自分の駒を決めてスタートに置く |  |  | 自分のマークを決めてスタートに置く
2. 順番を決める
|  |  | 3. サイコロを振る (サイコロは1つか2つ) |  |  | 1～6の乱数をサイコロ代わりにする
4. サイコロの目の数だけ駒を進める
緑のマスは問題がないマス。そのまま進めます。
黄のマスは時間がかかる事態が発生したり、手戻りが発生してしまったマス。1回休み、または1マス戻ります。
赤のマスは問題発生のマス。マスにある問題を解決するアイデアを出し合ってください。
5. ゴールしたら上がり
|  | ゲームの遊び方 (②カードを使う) |  |  |  | オンラインの場合・・・
|  |  | 1. 自分の駒を決めてスタートに置く |  |  | 自分のマークを決めてスタートに置く
|  |  | 2. カードをシャッフルして、場に置く |  |  | カードのリストを使う
3. 順番を決める
|  |  | 4. サイコロを振る (サイコロは1つか2つ) |  |  | 1～6の乱数をサイコロ代わりにする
5. サイコロの目の数だけ駒を進める
緑のマスは問題がないマス。そのまま進めます。
黄のマスは時間がかかる事態が発生したり、手戻りが発生してしまったマス。1回休み、または1マス戻ります。
赤のマスは問題発生のマス。カードを引き、マスとカードの問題を解決するアイデアを出し合ってください。
引いたカードは場に出してもいいですし、山に戻しても構いません。
乱数で決定された番号に対応するカードのリストを使う
6. ゴールしたら上がり
カードの説明
カードは2種類 (銀の弾丸カード、パンドラの箱カード)
銀の弾丸カード
何らかの解決策が書いてあるが、停止中のマスの問題に有効かどうかはわからないカードです
プレイヤー同士で、問題解決の知恵を出し合ってください
パンドラの箱カード
さらなる災いが襲いかかってくる (ほとんどは濃いキャラによる人災) のカードです
停止中のマスの問題 + さらなる災いに対応する知恵を出し合ってください
さらに！「問題発生！」マスの特別なルール (適用しなくてもいい)
銀の弾丸カード
プレイヤーが納得できる解決策が出てきたら、ステベのプレイヤーが1マス進む
妥当な解決策が出てこなかったら、全てのプレイヤーが1マス戻る！
パンドラの箱カード
プレイヤーが納得できる解決策が出てきたらペナルティなし
妥当な解決策が出てこなかったら、全てのプレイヤーが2マス戻る！
■ 拡張・変更
自分たちのプロジェクトやナレッジ共有に適したカスタマイズをしていただけます。
・プロジェクトに合った流れ、成果物にマスの中身を変更できる
・マスの増減も自由に変更できる
・カードの増減・変更ができる
社内・プロジェクト内・学内など、自分が深く関わる現場に持ち帰っていただき、プロジェクトに合わせたプロセス、成果物、
シェアしたいナレッジに合わせてカスタマイズしてください。
製作にあたり・・・
すごろＱをお手にとっていただき、ありがとうございます。
すごろＱ v.1は、リリースがゴールになっていますが、私たちの仕事はその先も続きます。
リリース後も運用の中で非機能テスト不足やテスト漏れや不慮の事故など、色々な事象・トラブルが発生します。
開発中もその先にも起こり得る災厄の芽を、可能な限り早期に摘み取ることを考えるキッカケに、すごろＱがなってくれるよう、
全力で応援する気持ちで、このゲームを製作しました。
製作の過程で、手戻りや問題が発生しやすい工程が可視化されたことは、私たちにとっても再発見でした。
また、実際にプレイしてみて、課題や問題が「あるある」であるがゆえに難問であることも、改めて感じました。
解は一つではないし、状況によって最良の策を採れるとも限らないのが、私たちの開発現場の難しいところではないでしょうか。
そんな中でも、一つずつ丁寧に考え、一歩ずつ進むことで、ゴールにたどり着けることを実感していただけたら幸いです。
言葉が難しい、問題が難しすぎる、これが現実だったら辛すぎる、ご褒美もほしい…といった改善点に対応しきれなかったので、
世知辛い世の中を乗り越えるオトナな仕上がりになってしまったのですが、
すごろＱが、みなさまのお役に立てることを願っています。
高品質技術交流会 QuaSTom 温故知新の会

## すごろＱボード①
サイコロをふる (再計算(F9)で数字がかわるよ) | 6
| 計画 | 要件定義
START プロジェクトＱ KICK OFF！ | プロジェクト計画書を作成し、 スコープや成果物の完了を定義する | 顧客から目的や背景を ヒアリングしながら、ギャップ分析する | 現在の業務フローを書きながら、 As-Is To-Beを整理する | ユースケース図や、利用シナリオ （ユーザーストーリー）などを書き、 システムの概要が明確になってきた | 問題発生！ ステークホルダーが多く、 顧客の要望が二転三転して決まらない！ | 機能要件が決まってきたので 機能一覧を整理する | データ要件定義、 外部インターフェース定義を決める
非機能要件の懸案事項が大量に発生！ 検討に時間が必要になる… 1回休み
|  |  |  | 基本設計 | 契約締結
| 問題発生！ UI/UX設計が不十分でユーザーにとって 使いにくい画面設計になってしまった！ | 画面遷移図、画面設計書 （ワイヤーフレーム、UI）を進める | 仕様が過剰になり複雑化してしまった！ 業務ロジック見直しの手戻り発生… 1マス戻る | 業務ロジックを整理して、処理フローを書く | 契約締結したが、値引き交渉の末、 バッファが10%になった （コスト上振れ危険！） | 問題発生！ 要件のセキュリティ事項に 重大なヌケモレが発覚！ | 要件定義が完了する
データベース設計書 （ER図、テーブル一覧）を進める
詳細設計
| 外部インターフェース設計（API仕様概要） を進める | 問題発生！ データ構造の不整合で、テーブル設計や 外部インターフェースの見直しが発生！ | 非機能設計（セキュリティ設計、 認証認可方式、性能、可用性、拡張性） を進める | テスト方針・テスト戦略を決める | 開発環境や利用する技術を決める | 詳細設計（モジュール／クラス設計） を進める | モジュール設計が複雑すぎて、 実装の難易度が上がってしまった！ 検討に時間が必要になる… 1マス戻る
データベース設計（テーブル定義書、 インデックス設計）を進める
開発準備
| 開発環境・テスト環境を準備する | 画面定義書、画面遷移図、 メッセージ・エラーメッセージ一覧に 表記ゆれが多発！ 見直しの時間が必要になる… 1回休み | セキュリティ詳細設計（暗号化方式、 ログ管理）を進める | 画面詳細設計（項目定義、 バリデーション仕様）、 エラーメッセージ一覧を作成する | 問題発生！ 詳細設計が要件定義や基本設計と 整合していないことが発覚！ | API詳細仕様（入出力定義、 エラーハンドリング）を進める | 処理フロー図（シーケンス図、 アクティビティ図）の作成を進める
実装・単体テスト
コーディング、単体テストコードを書いて、 生成AIでセルフチェックする
| 問題発生！ コーディング規約が周知徹底されておらず、 レビュー指摘が多発してしまった！ | 徐々にコードレビューが形骸化してきた！ 品質改善活動に時間が必要になる… 1回休み | ちょっと難しい実装も、AIで壁打ちした り単体テストケースを作成してもらったり、 効率的に作成する | 問題発生！ チームリーダーが入院してしまった！ | APIテストを自動化した結果、 効率化でき、 単体品質も満足のいく結果になる | 問題発生！ 進捗管理上は進んでいるのに、 コードがGitにコミットされていない！？ | 単体テストが網羅的でなく、 バグが結合テスト以降に持ち越されそう！ 品質改善活動に時間が必要になる… 1回休み
結合テスト
結合テスト計画書を作成し、 レビューに合格する
| 問題発生！ 遅れを増員でリカバリしようとするが、 コストが増大してしまった！ | 品質に不安があり、進捗率も悪く、 残業が増え、 メンバーの士気も下がってきた 1回休み | 問題発生！ バグ修正の優先度や責任分担が不明確で、 対応が遅れてしまった！ | 問題発生！ インターフェース不整合で、 結合テストが進まなくなってしまった！ | 問題発生！ 異常系の設計が抜け落ち、 バグが頻発してしまった！ | 結合テストを開始し、 不具合票をBTSに起票する | 結合テスト仕様書、 テストデータ準備を整え、レビューする
問題発生！ チームメンバーが次々と インフルエンザにかかってしまった！
総合テスト
| 吉報。画面定義書、メッセージ・ エラーメッセージ一覧を見直したお陰で、 表記ゆれのバグは少なかった | 問題発生！ 工程移行判定で不合格になってしまった！ | 品質改善施策を実施し、 結合テストを完了する | 総合テスト計画書を作成し、 レビューに合格する | 総合テスト仕様書、 テストデータ準備を整え、レビューする | 総合テストを開始するが、 基盤が整わず 非機能テストを開始できない！ 1回休み | ユーザー利用を想定した シナリオテストを実施し、 ビジネス利用できることを確認する
運用テスト、障害復旧テストを実施し、 懸念が払拭される
ユーザー受け入れテスト
GOAL リリース完了！ | リリース判定に臨む サイコロの目が、偶数なら合格、 奇数は不合格で3マス戻る | QCDをチェックし、 リリース判定資料を作成する | ユーザー受け入れテストにて、 利用想定シナリオと異なる運用が発覚！ 修正が必要に… | 品質向上の取り組みを実施する | セキュリティテストレポート （脆弱性診断結果）で Sランクの脆弱性の指摘を受け、修正する 1回休み | 性能テスト、負荷テストのレポートを作成する | 問題発生！ 性能テスト、負荷テストを実施し、 問題が顕在化する

## すごろＱボード (②カードあり)
サイコロをふる (再計算(F9)で数字がかわるよ) | 6
| 計画 | 要件定義
START プロジェクトＱ KICK OFF！ | プロジェクト計画書を作成し、 スコープや成果物の完了を定義する | 顧客から目的や背景を ヒアリングしながら、ギャップ分析する | 現在の業務フローを書きながら、 As-Is To-Beを整理する | ユースケース図や、利用シナリオ （ユーザーストーリー）などを書き、 システムの概要が明確になってきた | 問題発生！ ステークホルダーが多く、 顧客の要望が二転三転して決まらない！ カードをひく | 機能要件が決まってきたので 機能一覧を整理する | データ要件定義、 外部インターフェース定義を決める
非機能要件の懸案事項が大量に発生！ 検討に時間が必要になる… 1回休み
|  |  |  | 基本設計 | 契約締結
| 問題発生！ UI/UX設計が不十分でユーザーにとって 使いにくい画面設計になってしまった！ カードをひく | 画面遷移図、画面設計書 （ワイヤーフレーム、UI）を進める | 仕様が過剰になり複雑化してしまった！ 業務ロジック見直しの手戻り発生… 1マス戻る | 業務ロジックを整理して、処理フローを書く | 契約締結したが、値引き交渉の末、 バッファが10%になった （コスト上振れ危険！） | 問題発生！ 要件のセキュリティ事項に 重大なヌケモレが発覚！ カードをひく | 要件定義が完了する
データベース設計書 （ER図、テーブル一覧）を進める
詳細設計
| 外部インターフェース設計（API仕様概要） を進める | 問題発生！ データ構造の不整合で、テーブル設計や 外部インターフェースの見直しが発生！ カードをひく | 非機能設計（セキュリティ設計、 認証認可方式、性能、可用性、拡張性） を進める | テスト方針・テスト戦略を決める | 開発環境や利用する技術を決める | 詳細設計（モジュール／クラス設計） を進める | モジュール設計が複雑すぎて、 実装の難易度が上がってしまった！ 検討に時間が必要になる… 1マス戻る
データベース設計（テーブル定義書、 インデックス設計）を進める
開発準備
| 開発環境・テスト環境を準備する | 画面定義書、画面遷移図、 メッセージ・エラーメッセージ一覧に 表記ゆれが多発！ 見直しの時間が必要になる… 1回休み | セキュリティ詳細設計（暗号化方式、 ログ管理）を進める | 画面詳細設計（項目定義、 バリデーション仕様）、 エラーメッセージ一覧を作成する | 問題発生！ 詳細設計が要件定義や基本設計と 整合していないことが発覚！ カードをひく | API詳細仕様（入出力定義、 エラーハンドリング）を進める | 処理フロー図（シーケンス図、 アクティビティ図）の作成を進める
実装・単体テスト
コーディング、単体テストコードを書いて、 生成AIでセルフチェックする
| 問題発生！ コーディング規約が周知徹底されておらず、 レビュー指摘が多発してしまった！ カードをひく | 徐々にコードレビューが形骸化してきた！ 品質改善活動に時間が必要になる… 1回休み | ちょっと難しい実装も、AIで壁打ちした り単体テストケースを作成してもらったり、 効率的に作成する | 問題発生！ チームリーダーが入院してしまった！ カードをひく | APIテストを自動化した結果、 効率化でき、 単体品質も満足のいく結果になる | 問題発生！ 進捗管理上は進んでいるのに、 コードがGitにコミットされていない！？ カードをひく | 単体テストが網羅的でなく、 バグが結合テスト以降に持ち越されそう！ 品質改善活動に時間が必要になる… 1回休み
結合テスト
結合テスト計画書を作成し、 レビューに合格する
| 問題発生！ 遅れを増員でリカバリしようとするが、 コストが増大してしまった！ カードをひく | 品質に不安があり、進捗率も悪く、 残業が増え、 メンバーの士気も下がってきた 1回休み | 問題発生！ バグ修正の優先度や責任分担が不明確で、 対応が遅れてしまった！ カードをひく | 問題発生！ インターフェース不整合で、 結合テストが進まなくなってしまった！ カードをひく | 問題発生！ 異常系の設計が抜け落ち、 バグが頻発してしまった！ カードをひく | 結合テストを開始し、 不具合票をBTSに起票する | 結合テスト仕様書、 テストデータ準備を整え、レビューする
問題発生！ チームメンバーが次々と インフルエンザにかかってしまった！ カードをひく
総合テスト
| 吉報。画面定義書、メッセージ・ エラーメッセージ一覧を見直したお陰で、 表記ゆれのバグは少なかった | 問題発生！ 工程移行判定で不合格になってしまった！ カードをひく | 品質改善施策を実施し、 結合テストを完了する | 総合テスト計画書を作成し、 レビューに合格する | 総合テスト仕様書、 テストデータ準備を整え、レビューする | 総合テストを開始するが、 基盤が整わず 非機能テストを開始できない！ 1回休み | ユーザー利用を想定した シナリオテストを実施し、 ビジネス利用できることを確認する
運用テスト、障害復旧テストを実施し、 懸念が払拭される
ユーザー受け入れテスト
GOAL リリース完了！ | リリース判定に臨む サイコロの目が、偶数なら合格、 奇数は不合格で3マス戻る | QCDをチェックし、 リリース判定資料を作成する | ユーザー受け入れテストにて、 利用想定シナリオと異なる運用が発覚！ 修正が必要に… カードをひく | 品質向上の取り組みを実施する | セキュリティテストレポート （脆弱性診断結果）で Sランクの脆弱性の指摘を受け、修正する 1回休み | 性能テスト、負荷テストのレポートを作成する | 問題発生！ 性能テスト、負荷テストを実施し、 問題が顕在化する カードをひく

## カード
| サイコロをふる (再計算(F9)で数字がかわるよ) |  | 28
No. | カテゴリ | カードの名前 | カードの中身
1 | 銀の弾丸 | 上役登場！ピンチの局面を打開する | 適切なエスカレーションはプロジェクトを救う
2 | 銀の弾丸 | 横の繋がりを活かして、救援を要請する | 信頼関係がプロジェクトを救う
3 | 銀の弾丸 | 現地・現物・現場の三現主義が世界を救う | 現地に行き、現場を見て、現物を見ることでしか得られないことがある
4 | 銀の弾丸 | 基準を一つずつ明確にし、課題を潰しこむ | ゴールが決まってなければ、シュートしても得点できない
5 | 銀の弾丸 | 妥当性と緊急性を確認して、あとでやる | それは今、必要なことか？今じゃなくて良いなら選択肢も変わる
6 | 銀の弾丸 | 理不尽なことは理不尽ですよと伝える、ハッキリ | 何でも言われた通りやれば良いのではない
7 | 銀の弾丸 | 担当者から丁寧にヒアリングし、別の人にアサインする | 担当者に任せっぱなしでは解決しないことも、丁寧に紐解けば、色々な選択肢が見えてくる
8 | 銀の弾丸 | 率直に課題・困りごと・ダメなところを聞いてみる | 想像の斜め上をいくことも、聞いてみなけりゃ始まらない
9 | 銀の弾丸 | 終わるまでは関係者全員帰れない！ | プロジェクトは一蓮托生、ときには連帯責任も発生する
10 | 銀の弾丸 | ときには情に訴えて解決することも | 素直な気持ちを現すことで、何かが得られることもある
11 | 銀の弾丸 | AIに相談だ！ | 生成AIなど、便利なツールを活用することで得られるヒントもあるかもしれない
12 | パンドラの箱 | 吉凶どっちだ！？連休、盆暮れ正月の襲来 | 日本の祝日の多さは、時として罪深い？休出はバッファか？？
13 | パンドラの箱 | 吉凶どっちだ！？経験ないけど頑張ります！ | 勉強してから来てください！または若さに期待？
14 | パンドラの箱 | できる気になる落とし穴にハマる | 誰かから説明ややり方、成功体験を聞いたとき「なるほど、そうか」と思うが、自分でやろうとすると「はて？」となる、できる気になってしまう落とし穴。 優秀な先輩や、説得力ある説明を聞いて、「なるほど～」とただただ感心したときに現れやすい、「まだここにない未来」。
15 | パンドラの箱 | コツコツ真面目が裏目に出る | とにかく真面目。コツコツ頑張る。努力を怠らない。素晴らしい…けど、プログラマーの三大美徳（「怠惰（Laziness）、短気（Impatience）、傲慢（Hubris）」）も知ってほしい。 同じ作業を繰り返すなら、ぜひ自動化するスクリプトを書いてくれ！
16 | パンドラの箱 | 口だけ絶好調の罠にハマる | その「わかりました」「できました」「大丈夫です」は誰の基準？完了の品質は大丈夫？？
17 | パンドラの箱 | 抱えてパンクだーん炸裂 | 自分で頑張って全部抱えてパンクして、皆が路頭に迷う
18 | パンドラの箱 | コミュ障だモン炸裂 | コミュ障を公言して周りに察してもらおうとする。なんとかなることもあるが、脳内仕様はどうにもならない…
19 | パンドラの箱 | 進捗はいつでも80％症候群の怪 | 進捗がいつも80％で止まって、残りの20%はいつ終わるか不明！？
20 | パンドラの箱 | 深夜残業←→体調不良の無限地獄 | 夜行性エンジニアあるある？
21 | パンドラの箱 | ダメ出しだけ上司との徒手空拳 | ダメ出しだけだと、対応できないから、どうしたらいいかを言ってほしい…
22 | パンドラの箱 | 想像しろ怪人、現る | 想像すれば教えてなくてもできるだろうという怪人
23 | パンドラの箱 | 分からなかったら何でも聞けの落とし穴 | 調べる時間が無駄なので、分からなかったら聞けというモンスター（調べる力がつかなくなる）
24 | パンドラの箱 | 調べてから聞けの一点張りで突破できない壁 | 簡単なことなので自分で調べてから聞けと言って、全然教えてくれないモンスター
25 | パンドラの箱 | 責任転嫁の罠 | 指示通り実行したのに、上手くいかないと責任転嫁されて怒られる罠
26 | パンドラの箱 | 優柔不断で決められずの壁 | 優柔不断で決められない、何も決めない人のほうが出世する、責任取らなくていい、それでプロジェクトはどうなる？？
27 | パンドラの箱 | 日和見の風見鶏の必殺ちゃぶ台返し | 昨日の会議の結論を次の日にはひっくり返そうとするモンスター プロジェクトの進捗が怪しくなると、部下に責任を押し付けようとするモンスター
28 | パンドラの箱 | 老害？グチだけ達者の乱舞 | グチったり文句言ったり、みんなの気持ちを後ろ向きにするだけのモンスター
29 | パンドラの箱 | 隠し財産発見！？バッファ取りすぎリーダーの罠 | 慎重に慎重を重ねて、バッファ取りすぎた結果、今の状況が分からなくなってしまう罠
30 | パンドラの箱 | 増員第一主義、見参 | 新人でもいいから、とにかく人を増やせばうまくいく！マンパワー信者現る
31 | パンドラの箱 | LOC第一主義、見参 | ともかくLOCを稼げ！というコード量信者現る（コードクローン、無駄ソフトでもいい）
32 | パンドラの箱 | テスト至上主義、見参 | テストでバグ出せば、品質が良くなるでしょう！というテスト信者現る
33 | パンドラの箱 | 誤字脱字の発見に全集中！品質保証の呼吸 | 指摘件数を稼ぐために検査で誤字脱字を指摘し、さらなる見直しを要求してくるゲートキーパー
34 | パンドラの箱 | 闇魔法: アジャイル風 | 「アジャイルでやってるので」を3回唱えると、すべての計画や管理、ドキュメント作成を放棄できる！？ ※アジャイルはそんなこと一言も言ってません
35 | パンドラの箱 | 伝わらない呪い | 読み手のことを考えず、自分の知っていることを省略し、言いたいことだけを書く呪いの詩

## マス
65
工程 |  | マス | マスに止まったときのアクション
スタート | 0 | プロジェクトＱ KICK OFF！
計画 | 1 | プロジェクト計画書を作成し、スコープや成果物の完了を定義する
要件定義 | 1 | 顧客から目的や背景をヒアリングしながら、ギャップ分析する
| 2 | 現在の業務フローを書きながら、As-Is To-Beを整理する
| 3 | ユースケース図や、利用シナリオ（ユーザーストーリー）などを書き、システムの概要が明確になってきた
| 4 | 問題発生！ステークホルダーが多く、顧客の要望が二転三転して決まらない！ | カードを引く、解決策を言う
| 5 | 機能要件が決まってきたので機能一覧を整理する
| 6 | データ要件定義、外部インターフェース定義を決める
| 7 | 非機能要件の懸案事項が大量に発生！検討に時間が必要になる… | 1回休み
| 8 | 要件定義が完了する
| 9 | 問題発生！要件のセキュリティ事項に重大なヌケモレが発覚！ | カードを引く、解決策を言う
契約締結 | 1 | 契約締結したが、値引き交渉の末、バッファが10%になった (コスト上振れ危険！)
基本設計 | 1 | 業務ロジックを整理して、処理フローを書く
| 2 | 仕様が過剰になり複雑化してしまった！業務ロジック見直しの手戻り発生… | 1に戻る
| 3 | 画面遷移図、画面設計書（ワイヤーフレーム、UI）を進める
| 4 | 問題発生！UI/UX設計が不十分でユーザーにとって使いにくい画面設計になってしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 5 | データベース設計書（ER図、テーブル一覧）を進める
| 6 | 外部インターフェース設計（API仕様概要）を進める
| 7 | 問題発生！データ構造の不整合で、テーブル設計や外部インターフェースの見直しが発生！ | カードを引く、解決策を言う
| 8 | 非機能設計（セキュリティ設計、認証認可方式、性能、可用性、拡張性）を進める
| 9 | テスト方針・テスト戦略を決める
| 10 | 開発環境や利用する技術を決める
詳細設計 | 1 | 詳細設計（モジュール／クラス設計）を進める
| 2 | モジュール設計が複雑すぎて、実装の難易度が上がってしまった！検討に時間が必要になる… | 1に戻る
| 3 | データベース設計（テーブル定義書、インデックス設計）を進める
| 4 | 処理フロー図（シーケンス図、アクティビティ図）の作成を進める
| 5 | API詳細仕様（入出力定義、エラーハンドリング）を進める
| 6 | 問題発生！詳細設計が要件定義や基本設計と整合していないことが発覚！ | カードを引く、解決策を言う
| 7 | 画面詳細設計（項目定義、バリデーション仕様）、エラーメッセージ一覧を作成する
| 8 | セキュリティ詳細設計（暗号化方式、ログ管理）を進める
| 9 | 画面定義書、画面遷移図、メッセージ・エラーメッセージ一覧に表記ゆれが多発！見直しの時間が必要になる… | 1回休み
開発準備 | 1 | 開発環境・テスト環境を準備する
実装・単体テスト | 1 | コーディング、単体テストコードを書いて、生成AIでセルフチェックする
| 2 | 問題発生！コーディング規約が周知徹底されておらず、レビュー指摘が多発してしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 3 | 徐々にコードレビューが形骸化してきた！品質改善活動に時間が必要になる… | 1回休み
| 4 | ちょっと難しい実装も、AIで壁打ちしたり単体テストケースを作成してもらったり、効率的に作成する
| 5 | 問題発生！チームリーダーが入院してしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 6 | APIテストを自動化した結果、効率化でき、単体品質も満足のいく結果になる
| 7 | 問題発生！進捗管理上は進んでいるのに、コードがGitにコミットされていない！？ | カードを引く、解決策を言う
| 8 | 単体テストが網羅的でなく、バグが結合テスト以降に持ち越されそう！品質改善活動に時間が必要になる… | 1回休み
結合テスト | 1 | 結合テスト計画書を作成し、レビューに合格する
| 2 | 結合テスト仕様書、テストデータ準備を整え、レビューする
| 3 | 結合テストを開始し、不具合票をBTSに起票する
| 4 | 問題発生！異常系の設計が抜け落ち、バグが頻発してしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 5 | 問題発生！インターフェース不整合で、結合テストが進まなくなってしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 6 | 問題発生！バグ修正の優先度や責任分担が不明確で、対応が遅れてしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 7 | 品質に不安があり、進捗率も悪く、残業が増え、メンバーの士気も下がってきた | 1回休み
| 8 | 問題発生！遅れを増員でリカバリしようとするが、コストが増大してしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 9 | 問題発生！チームメンバーが次々とインフルエンザにかかってしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 10 | 吉報。画面定義書、メッセージ・エラーメッセージ一覧を見直したお陰で、表記ゆれのバグは少なかった | 2マス進む
| 11 | 問題発生！工程移行判定で不合格になってしまった！ | カードを引く、解決策を言う
| 12 | 品質改善施策を実施し、結合テストを完了する
総合テスト | 1 | 総合テスト計画書を作成し、レビューに合格する
| 2 | 総合テスト仕様書、テストデータ準備を整え、レビューする
| 3 | 総合テストを開始するが、基盤が整わず非機能テストを開始できない！ | 1回休み
| 4 | ユーザー利用を想定したシナリオテストを実施し、ビジネス利用できることを確認する | 1マス進む
| 5 | 運用テスト、障害復旧テストを実施し、懸念が払拭される
| 6 | 問題発生！性能テスト、負荷テストを実施し、問題が顕在化する | カードを引く、解決策を言う
| 7 | 性能テスト、負荷テストのレポートを作成する
| 8 | セキュリティテストレポート（脆弱性診断結果）でSランクの脆弱性の指摘を受け、修正する | 1回休み
| 9 | 品質向上の取り組みを実施する
ユーザー受け入れテスト | 1 | 問題発生！ユーザー受け入れテストにて、利用想定シナリオと異なる運用が発覚！修正が必要に… | カードを引く、解決策を言う
| 2 | QCDをチェックし、リリース判定資料を作成する
| 3 | リリース判定に臨む → サイコロの目が、偶数なら合格、奇数は不合格で4マス戻る
ゴール | 0 | リリース完了！

## コマ
オンライン用のコマ